## Sprint 1
Sprint 1 | Start: 26.10.2020 Ende: 03.11.2020
BACKLOG-AUFGABE & ID | Aufgaben | Verantwortlicher | Status | Aufwand in Stunden geschätzt | Aufwand in Stunden (tatsächtlich) | Kommentar
User Story Nr. 24 |  | Dötzel
Als Programmierer möchte ich eine Grundstruktur für Menüführung entwickeln | Grundstruktur festlegen (Übersicht, Räume ..) |  | done | 2 | 3
| Weitere Tabs anlegen |  | done | 2 | 1
| Test |  | offen | 1
User Story Nr. 8 |  | Bösel
Als Benutzer möchte ich jeden Ladungsträger anhand eines QR Codes identifizieren können (Position, Drehung) | Suchen von geeigneter C# Bibliothek |  | done | 2 | 2
| Testen verschiedener Bibliotheken zur Erkennung von QR-Codes |  | done | 2 | 3
|  |  | offen | 1 | 1
alle
Testraum und System festlegen | Kameras testen |  | done | 1 | 1
| Notwendige Größe der QR Codes ermitteln |  | done | 0.5 | 1
User Story Nr. 14 |  | Burkert
Als Benutzer möchte ich mit Hilfe einer Funktion die Wände anhand des importierten Plans zeichnen können (Struktur des Raums festelgen) | Grundlegende Objektklassen erstellt |  | done | 2 | 2
| Raum anlegen |  | done | 3 | 2
| Positionsangaben |  | done | 1 | 1
Nentwig
Klassendiagramm erstellen | Grobe Übersicht erstellen |  | done | 1 | 1
Vision Dokument erstellen
Filser
Github und Projektorganisation | Git Repo anlegen,pflegen |  | done | 2 | 2
| Sprint Backlogs |  | done | 1 | 1
| Product Backlog |  | done | 1 | 1
| Organisatorisches |  | done | 1 | 1

## Sprint 2
Sprint 2 | Start: 04.11.2020 Ende: 17.11.2020
BACKLOG-AUFGABE & ID | Aufgaben | Verantwortlicher | Status | Aufwand in Stunden geschätzt | Aufwand in Stunden (tatsächtlich) | Kommentar
User Story Nr. 14 |  | Burkert
| Kamera Bereiche anlegen und löschen |  | done | 2 | 2
| Kamera rotieren |  | done | 1 | 1
| Kamera umpositionieren |  | done | 1 | 1
| Bugfixing |  |  |  | 2
User Story Nr. 24 |  | Dötzel
| Grundstruktur festlegen (Übersicht, Räume ..) |  | done | 1 | 1
| Flexible Grid |  | done | 1 | 1
| Merge QR Funktion |  | done | 1 | 1
User Story Nr. |  | Bösel
| QR Code erkennen |  | done
| Position ermitteln |  | done
| Codeimplementation von eigenem Code in Unity/git |  | done | 4 | 7
User Story Nr. 8 |  | Filser
| GitHub Repository |  | done | 2 | 2
| Dokumentation + Planung |  | done | 1 | 1
| Offene Punkte mit Kunde abklären + Feedback |  | done | 1 | 1
User Story Nr. 26

## Sprint 3
Sprint 3 | Start: 18.11.2020 Ende: 01.12.2020
BACKLOG-AUFGABE & ID | Aufgaben | Verantwortlicher | Status | Aufwand in Stunden geschätzt | Aufwand in Stunden (tatsächtlich) | Kommentar
User Story Nr. |  | Dötzel
UI mit Funktionalitäten belegen | Station anlegen |  |  | 1 | 1
| QR-Code einlesen (relativ zur Area) |  |  | 1 | 1
| Test-Simulation |  |  | 1 | 1
User Story Nr |  | Filser
| Erstellung Meilenstein Vortrag |  |  | 2 | 2
| Backlogs aktualisieren |  |  | 1 | 1
| QR-Code einlesen (relativ zur Area) |  |  | 1 | 1
User Story Nr. 14 + |  | Burkert
Positionierung der Carrier relativ zum Kamera Bereich
Erstellung CarrierHandler
User Story Nr. |  | Bösel
QR Code Drehung erkennen
Verbessern + Bugfixing
User Story Nr.

## Sprint 4
Sprint 4 | Start: 02.12.2020 Ende: 16.12.2020
BACKLOG-AUFGABE & ID | Aufgaben | Verantwortlicher | Status | Aufwand in Stunden geschätzt | Aufwand in Stunden (tatsächtlich) | Kommentar
User Story Nr. 1 |  | Hartmann
GUI Struktur erarbeiten | Layout festlegen | done |  | 1 | 1
| Funktionen darstellen | done |  | 1 | 1
| Inhalt in Theorie zusammenstellen | done |  | 2 | 1
User Story Nr. 6 + |  | Burkert
Stationhandler | Bugfixing | done |  | 2 | 2
User Story Nr. 4 + 23 |  | Dötzel
| Bild einlesen und löschen zyklisch | done |  | 3 | 2
| Dateipfad verallgemeinern | offen |  | 2 | 2
User Story Nr. |  | Nentwig
| GUI Planes umsetzen | done |  | 2 | 2
| Buttons implementieren + Funktion | done |  | 3 | 3
| Panels: +Station, +Carrier, +quit | done |  | 3 | 3
User Story Nr. |  | Filser
User Story Nr. |  | Bösel
QR Code Speichern Funktion
Implementierung Grundfunktion print
Testen print Funktion
Flo fehlt

## Sprint 5
Sprint 5 | Start: 17.12.2020 Ende: 30.12.2020
BACKLOG-AUFGABE & ID | Aufgaben | Verantwortlicher | Status | Aufwand in Stunden geschätzt | Aufwand in Stunden (tatsächtlich) | Kommentar
User Story Nr. |  | Dötzel
| Station Handler integrieren |  | done | 2 | 2
| Berechnung Position in calcQR |  | done | 1 | 1
| Bildpfade anpasssen + Bildgröße ermitteln |  | done | 1 | 1
| UI Entwurf |  | done | 2 | 2
User Story Nr. |  | Burkert
Statische Klasse zur Verwaltung der Stationen
Rotation zur Relativen Postionsmethode hinzufügen
Stationen löschen
Code anpassen und kommentieren
User Story Nr. |  | Nentwig
SettingsController + Funktionen
Carrier Panel + Carrier Buttion+ Carrier Info + Funktionen
Print Button + Panel + Funktion
Verknüpfung Load / Save Funktion
User Story Nr. |  | Kovacsik
Load / Save Funktion implementiert
Models für DataStations, Carrier und Game Data
User Story Nr. |  | Filser
User Story Nr. |  | Bösel
| Bugfixing Carrier Positioning |  |  | 1 | 3

## Sprint 6
Sprint 3 | Start: 31.12.2020 Ende: 13.01.2021
BACKLOG-AUFGABE & ID | Aufgaben | Verantwortlicher | Status | Aufwand in Stunden geschätzt | Aufwand in Stunden (tatsächtlich) | Kommentar
User Story Nr. |  | Nentwig
Dropdown Menü in GUI
Pfandangabe der Bilder in GUI
Buttons + Felder + Filter anpassen/erweitern
Code aufräumen und kommentieren
User Story Nr. |  | Dötzel
Drehung entsprechend des QR Code Rotation
Kamera Order automatisch erstellen
| UI Responsive Design + auf Deutsch |  |  | 5 | 4
User Story Nr. |  | Burkert
| Kamera Bereiche als Datenstruktur |  |  | 1 | 1
| ID System implementieren |  |  | 1 | 1
UI mit mit StationHandler verknüpfen
Methode Hintergrundbild
User Story Nr. |  | Filser
Mehrere QR Codes aus Bild einlesen
SampleCarrier(list) als Childs von Area erstellen
Whitelist erweitert
User Story Nr. |  | Bösel
| Carrier Positionierung verbessern |  |  | 3 | 3
| Integration von zwei Funktionscycles (Auslesen und zeichen der Daten) |  |  | 3 | 4
| FileHandler implementieren |  |  | 2 | 3
Bugfixing UI
User Story Nr.

## Sprint 7
Abschluss | Start: 14.01.2021 Ende: 15.01.2021
BACKLOG-AUFGABE & ID | Aufgaben | Verantwortlicher | Status | Aufwand in Stunden geschätzt | Aufwand in Stunden (tatsächtlich) | Kommentar
User Story Nr. |  | Dötzel
| Handbuch erstellen |  | done | 2 | 2
| Button für Modus Wechsel |  | done | 1 | 1
| Ausgewählte Station farblich highlighten |  | done | 1 | 1
User Story Nr. |  | Filser
| Git aktualisieren |  | done
| Dokumente erstellen |  | done
| Backlogs aktualisieren |  | done
Burn Down Chart
User Story Nr. |  | Nentwig
Use Case Modell + Diagramm erstellen
Statusanzeigen auf Deutsch
User Story Nr. |  | Bösel
Code auifräumen
Bugfixing
User Story Nr.
User Story Nr.

## Vorlage
Sprint 1 | Start: 26.10.2020 Ende: 03.11.2020
BACKLOG-AUFGABE & ID | Aufgaben | Verantwortlicher | Status | Aufwand in Stunden geschätzt | Aufwand in Stunden (tatsächtlich) | Kommentar
User Story Nr.
User Story Nr.
User Story Nr.
User Story Nr.
User Story Nr.
User Story Nr.