## SprintBacklog
Sprint1
Sprint Ziel
Wir wollen die Testumgebung festlegen, aufbauen und testen.
|  | Start |  |  | Ende
|  | 2020-10-26 |  |  | 2020-11-03
Sprint Backlog
ID | Verantwortlicher | User Story | Übernahmekriterium | Notiz | Aufwandspunkte(Stunden) | Tatsächlicher Aufwand (Stunden)
24 | VD | Als Programmierer möchte ich eine Grundstruktur für Menüführung entwickeln
|  |  | Tasks | Status
|  |  | Grundstruktur festlegen (Übersicht, Räume ..) | offen | 2 | 3
|  |  | Weitere Tabs anlegen | done | 2 | 1
|  |  | Test | offen | 1
8 | FB | Als Benutzer möchte ich jeden Ladungsträger anhand eines QR Codes identifizieren können (Position, Drehung)
|  |  | Tasks | Status
|  |  | QR Code erkennen | done | 2 | 2
|  |  | Position ermitteln | done | 2 | 3
|  |  | Drehung erkennen | offen | 1 | 1
| alle | Testraum und System festlegen
|  |  | Tasks | Status
|  |  | Kameras testen | done | 1 | 1
|  |  | Notwendige Größe der QR Codes ermitteln | done | 0.5 | 1
14 | NB | Als Benutzer möchte ich mit Hilfe einer Funktion die Wände anhand des importierten Plans zeichnen können (Struktur des Raums festelgen)
|  |  | Tasks | Status
|  |  | Kamera anlegen | offen | 2 | 2
|  |  | Raum anlegen | done | 3 | 2
|  |  | Positionsangaben | offen |  | 1
| MN | Klassendiagramm
|  |  | Task | Status
|  |  | Grobe Übersicht | offen | 1 | 1
| FF/SH | GITHUB/ORGANISATION
|  |  | Task | Status
|  |  | Git Repo anlegen,pflegen | offen | 2 | 2
|  |  | Sprint Backlogs | offen | 1 | 1
|  |  | Product Backlog | offen | 1 | 1
|  |  | organisatorisches | offen | 1 | 1
Sprint Ziel:
Sprint 2 |  | Start |  |  | Ende
|  | 2020-11-04 |  |  | 2020-11-17
NB
|  |  | Tasks | Status
|  |  | Kamera anlegen und löschen | done
|  |  | Kamera rotieren | done
|  |  | sinnvolle Anordnung der GameObjects | done
Bugfixing
| VD | UI
|  |  | Tasks | Status
|  |  | Grundstruktur festlegen (Übersicht, Räume ..) | offen
|  |  | Flexible Grid | done
MN
|  |  | Tasks | Status
|  |  | GameObject im Bildausschnitt platzieren Skript schreiben: Er bekommt ein GO (Ladungsträger) zum platzieren, GO (Bildausschnitt) zu dem relativ positioniert werden soll, und 2 Koordinaten (Ladungsträger x/y Koordinaten) | offen
2 |  |  | Rahmen um x/y Koordinate | done |  | 2
FB
|  |  | Tasks | Status
|  |  | Drehung erkennen | offen
8 |  |  | Codeimplementation von eigenem Code in Unity/git | done
FK
|  |  | Task | Status
26 |  |  | Laden und Speicher der vorhandenen GO in JSON | done |  | 1.5 bis 11.11.2020
|  |  | Codeimplementation von eigenem Code in Unity/git | offen
SH/FF
|  |  | Task | Status
|  |  | GitHub Repository | done |  | 1.5 bis 11.11.2020
|  |  | Dokumentation + Planung | done
nächstes Meeting am 16.11.2020 15:00 Uhr --> Große Probleme diese Woche: github
Sprint
Sprint Ziel
|  | Start |  |  | Ende
|  | 2020-11-18 |  |  | 2020-12-01
Sprint Backlog
ID | Verantwortlicher |  | Übernahmekriterium | Notiz | Aufwandspunkte(Stunden) | Tatsächlicher Aufwand (Stunden)
| VD | UI mit Funktionalitäten belegen
|  |  | Tasks | Status
|  |  | Station anlegen | offen
|  |  | QR-Code einlesen | offen
|  |  | Test-Simulation | offen
MN
|  |  | Tasks | Status
|  |  | GameObject im Bildausschnitt platzieren Skript schreiben: Er bekommt ein GO (Ladungsträger) zum platzieren, GO (Bildausschnitt) zu dem relativ positioniert werden soll, und 2 Koordinaten (Ladungsträger x/y Koordinaten) | offen
FK
|  |  | Tasks | Status
|  |  | Codeimplementation von eigenem Code in Unity/git | offen
FB
|  |  | Tasks | Status
|  |  | Codeimplementation von eigenem Code in Unity/git | done
NB
|  |  | Task | Status
offen
offen
Viktor
|  |  | Task | Status
|  |  | mit Code von fabi in Szene von Niko ausführen, wenn Kameraflächen vorhanden Abfrage starten Und x/y Koordinaten aktualisieren | offen
|  |  | Evtl. Video aufzeichnen | offen
Viktor Rückmeldung über Meeting am Montag 30.11

## Kommentare
Kommentare // Feedback
Sprint1
Sprint2
Sprint3

## Vorlage
Sprint
Sprint Ziel
|  | Start |  |  | Ende
Sprint Backlog
ID | Verantwortlicher |  | Übernahmekriterium | Notiz | Aufwandspunkte(Stunden) | Tatsächlicher Aufwand (Stunden)
|  |  | Tasks | Status
offen
offen
offen
|  |  | Tasks | Status
offen
offen
offen
|  |  | Tasks | Status
offen
offen
offen
|  |  | Tasks | Status
offen
offen
offen
|  |  | Task | Status
offen
offen
offen