## Product Backlog
Product Backlog
CarrierTracking (CT)
zuletzt aktualisiert: 14.01.2020
ID | Item | Priority | Effort | Status
1 | Als Benutzer möchte ich simple Menüführung und intuitive Bedienung | 1 | 1 | done
2 | Als Benutzer möchte ich eine Überwachung der Ladungsträger (grobe Übersicht über Standort ) | 3 | 3 | done
3 | Als Benutzer möchte ich Echzeit Informationen | 2 | 2 | done
4 | Als Programmierer möchte ich eine gemeinsame Schnittstelle (Shared Ordner) zum Datenaustausch der Bilder | 3 | 1 | done
5 | Als Kunde möchte ich eine plattformunabhänige Lösung | 1 | 3 | done
6 | Als Kunde möchte ich verschiedene Funktionen per Tastenkombination freischalten | 1 | 2 | done
8 | Als Benutzer möchte ich jeden Ladungsträger anhand eines QR Codes identifizieren können (Position, Drehung) | 3 | 3 | done
9 | Als Kunde möchte ich jeden Ladungsträger individuell verwalten (Anlegen, Bearbeiten, QR Code Zuweisung, ID, Website zum Erstellen Link hinterlegen) | 3 | 3 | done
10 | Als Benutzer möchte ich alle Ladungsträger abhänig der Stationen filtern | 2 | 1 | done
12 | Als Benutzer möchte ich eine Auflistung der aktuell dazugehörigen Ladungsträger pro Station am Bildschirm angezeigt bekommen | 2 | 2 | done
14 | Als Benutzer möchte ich mit Hilfe einer Funktion die Wände anhand des importierten Plans zeichnen können (Struktur des Raums festelgen) | 3 | 2 | done
16 | Als Benutzer möchte ich jede Station einzeln anzeigen (Verlinkung in der Liste) und ein optisches Feedback (Highlight) in der Liste erhalten | 2 | 2 | done
17 | Als Benutzer möchte ich verschiedene Stationen anlegen können (Kamerapositionierung und Bildauschnitt) | 3 | 3 | done
18 | Als Benutzer möchte ich die Stationen verwalten können (Freitextfeld) | 1 | 1 | done
19 | Als Benutzer möchte ich Ladungsträger bestehende Stationen zuteilen | 3 | 1 | done
20 | Als Benutzer möchte ich verschiedene Konfigurationen selbst definieren (Pfadangabe Shared Ordner, Standortspezifisches) | 2 | 2 | done
21 | Als Programmierer möchte ich die QR Codes in einer entsprechenden Größe erhalten und den Speicherort frei wählen | 2 | 1 | done
22 | Als Programmierer möchte ich dass die Bilder automatisiert gelöscht werden (1 Bild Backup) | 1 | 1 | done
13 | Als Programmierer möchte ich einen 2D Plan als Raumvorlage bereitgestellt bekommen | 3 | 1 | done
23 | Als Programmierer möchte ich die Grundstruktur des Menü festlegen | 3 | 3 | done
24 | Als Anwender möchte ich GameObjekts laden und speichern können | 3 | 3 | done
25 | Als Kunde möchte ich wissen, welche Vorraussetzungen erfüllt sein müssen, damit SW funktioniert | 3 | 2 | done
7 | Als Benutzer möchte ich mehrere Stationen gleichzeitig überwachen können (Übersicht (Liste / Drag & Drop) // Fenster) | 2 | 2 | open
11 | Als Kunde möchte ich benachrichtigt werden wenn ein Ladungsträger den Bereich verlässt (rot blinken in Liste (Farbsystem?), position nach oben) | 1 | 1 | open
15 | Als Benutzer möchte ich die Anzeige der Wände einstellen können (Ein-Aus / Transparenz) | 1 | 1 | open
Legende: 1-3
1 niedrig, 3 hoch