## Tabelle1
Sprint 1
Author: Felix Filser
Sprint Ziel
Wir wollen …
Start |  |  | Ende
2020-05-20 |  |  | 2020-06-04
Sprint Backlog
User Story | Übernahmekriterium | Notiz | Aufwandspunkte(Tage) | Tatsächlicher Aufwand (Tage)
Als Entwickler möchte ich, dass die abgespeicherten Daten einem sinnvollen Schema entsprechen, damit Daten in Zukunft schnell verfügbar und gefunden werden können | Ein gut durchdachtes DB-Schema für eine No-SQL Datenbank wie MongoDB muss stehen |  | 2 | 4
| Tasks | Status
| Überlegen welche Daten in der späteren Nutzung anfallen | offen | 0.5 | 1
| Konzeptionelles Schea erstellen | offen | 0.5 | 1
| ER-Modell erstellen | offen | 1 | 2
Als User möchte ich, dass ich über mein Handy andere Leute in der Umgebung finden kann, damit ich mit diesen in Kontakt treten kann | Eine App muss fertig sein, mit der die grundlegenden Funktionalitäten von AnonyChat bedient werden kann |  | 10 | 9
| Tasks | Status
| GUI für das Erstellen eines neuen Status | offen | 2 | 2
| GUI für die Auflistung anderer Status | offen | 3 | 2
| GUI für Chats | offen | 1 | 1
| GUI für Einstellungen der App | offen | 1 | 1
| Verbinden der GUIs mit der Datenbank | offen | 3 | 3
Als User möchte ich meine App-Benachrichtigungen einstellen können, um eine gute UX zu haben | Es muss möglich sein, Benachrichtigungen über die App zu empfangen und diese einstellen zu können |  | 3 | 2
| Tasks | Status
| GUI zum Einstellen der Benachrichtigungen | offen | 1 | 1
| Funktionalität implementieren, Benachrichtigungen zu empfangen | offen | 2 | 1
Summe |  |  | 15 | 15