## Sprint 1
Sprint 1 | Start: 26.10.2020 Ende: 03.11.2020
BACKLOG-AUFGABE & ID | Aufgaben | Verantwortlicher | Status | Aufwand in Stunden geschätzt | Aufwand in Stunden (tatsächtlich) | Kommentar
User Story Nr. 23 |  | Dötzel
Als Programmierer möchte ich eine Grundstruktur für Menüführung entwickeln | Grundstruktur festlegen (Übersicht, Räume ..) |  | done | 2 | 3
| Weitere Tabs anlegen |  | done | 2 | 1
| Test |  | offen | 1
User Story Nr. 8 |  | Bösel
Als Benutzer möchte ich jeden Ladungsträger anhand eines QR Codes identifizieren können (Position, Drehung) | Suchen von geeigneter C# Bibliothek |  | done | 2 | 2
| Testen verschiedener Bibliotheken zur Erkennung von QR-Codes |  | done | 2 | 3
|  |  | offen | 1 | 1
User Story Nr. 26 |  | alle
Testraum und System festlegen | Kameras testen |  | done | 1 | 1
| Notwendige Größe der QR Codes ermitteln |  | done | 0.5 | 1
User Story Nr. 13,14 |  | Burkert
Als Benutzer möchte ich mit Hilfe einer Funktion die Wände anhand des importierten Plans zeichnen können (Struktur des Raums festelgen) | Grundlegende Objektklassen erstellt |  | done | 2 | 2
Als Programmierer möchte ich einen 2D Plan als Raumvorlage bereitgestellt bekommen | Raum anlegen |  | done | 3 | 2
| Positionsangaben |  | done | 1 | 1
Orga |  | Nentwig
Klassendiagramm erstellen | Grobe Übersicht erstellen |  | done | 1 | 1
Orga |  | Filser
Github und Projektorganisation | Git Repo anlegen,pflegen |  | done | 2 | 2
| Sprint Backlogs |  | done | 1 | 1
| Product Backlog |  | done | 1 | 1
| Organisatorisches |  | done | 1 | 1

## Sprint 2
Sprint 2 | Start: 04.11.2020 Ende: 17.11.2020
BACKLOG-AUFGABE & ID | Aufgaben | Verantwortlicher | Status | Aufwand in Stunden geschätzt | Aufwand in Stunden (tatsächtlich) | Kommentar
User Story Nr. 2 |  | Burkert + Hartmann
Als Benutzer möchte ich eine Überwachung der Ladungsträger (grobe Übersicht über Standort ) | Kamera Bereiche anlegen und löschen |  | done | 2 | 3
| Kamera rotieren |  | done | 1 | 2
| Kamera umpositionieren |  | done | 1 | 2
| Bugfixing |  | done | 1 | 3
User Story Nr. 14 |  | Dötzel
Als Benutzer möchte ich mit Hilfe einer Funktion die Wände anhand des importierten Plans zeichnen können (Struktur des Raums festelgen) | Grundstruktur festlegen (Übersicht, Räume ..) |  | done | 1 | 1
| Flexible Grid |  | done | 1 | 1
| Merge QR Funktion |  | done | 1 | 1
User Story Nr. 8 |  | Bösel
| QR Code erkennen |  | done | 3 | 3
| Position ermitteln |  | done | 3 | 3
| Codeimplementation von eigenem Code in Unity/git |  | done | 3 | 5
Orga |  | Filser
| GitHub Repository |  | done | 2 | 2
| Dokumentation + Planung |  | done | 1 | 1
| Offene Punkte mit Kunde abklären + Feedback |  | done | 1 | 1

## Sprint 3
Sprint 3 | Start: 18.11.2020 Ende: 01.12.2020
BACKLOG-AUFGABE & ID | Aufgaben | Verantwortlicher | Status | Aufwand in Stunden geschätzt | Aufwand in Stunden (tatsächtlich) | Kommentar
User Story Nr. 19 |  | Dötzel
Als Benutzer möchte ich Ladungsträger bestehende Stationen zuteilen | Station anlegen |  | done | 1 | 1
| QR-Code einlesen (relativ zur Area) |  | done | 1 | 1
| Test-Simulation |  | done | 1 | 1
Orga |  | Filser
| Erstellung Meilenstein Vortrag |  | done | 2 | 2
| Backlogs aktualisieren |  | done | 1 | 1
| QR-Code einlesen (relativ zur Area) |  | done | 1 | 1
User Story Nr. 19 + 6 |  | Burkert
Als Benutzer möchte ich Ladungsträger bestehende Stationen zuteilen | Positionierung der Carrier relativ zum Kamera Bereich |  | done | 1 | 1
| Erstellung CarrierHandler |  | done | 1 | 1
User Story Nr. 8 |  | Bösel
| QR Code Drehung erkennen |  | done | 2 | 3
| Verbessern + Bugfixing |  | done | 2

## Sprint 4
Sprint 4 | Start: 02.12.2020 Ende: 16.12.2020
BACKLOG-AUFGABE & ID | Aufgaben | Verantwortlicher | Status | Aufwand in Stunden geschätzt | Aufwand in Stunden (tatsächtlich) | Kommentar
User Story Nr. 1 |  | Hartmann
Als Benutzer möchte ich simple Menüführung und intuitive Bedienung | Layout festlegen | done |  | 1 | 1
| Funktionen darstellen | done |  | 1 | 1
| Inhalt in Theorie zusammenstellen | done |  | 2 | 1
User Story Nr. 17 |  | Burkert
Als Benutzer möchte ich verschiedene Stationen anlegen können (Kamerapositionierung und Bildauschnitt) | Bugfixing | done |  | 2 | 2
User Story Nr. 4 + 22 + 3 |  | Dötzel
Als Programmierer möchte ich dass die Bilder automatisiert gelöscht werden (1 Bild Backup) | Bild einlesen und löschen zyklisch | done |  | 3 | 2
Als Programmierer möchte ich eine gemeinsame Schnittstelle (Shared Ordner) zum Datenaustausch der Bilder | Dateipfad verallgemeinern | done |  | 2 | 2
Als Benutzer möchte ich Echzeit Informationen | Updatezykklus anpassen | done |  | 1 | 1
User Story Nr. 10 |  | Nentwig
Als Benutzer möchte ich alle Ladungsträger abhänig der Stationen filtern | GUI Planes umsetzen | done |  | 2 | 2
| Buttons implementieren + Funktion | done |  | 2 | 3
| Panels: +Station, +Carrier, +quit | done |  | 2 | 3
Orga |  | Filser
| Backlog aktualisieren | done |  | 1 | 2
| Vortrag vorbereiten | done |  | 2 | 2
| aktuellen Stand erfahren aufgrund Ausfall | done |  | 2 | 2
User Story Nr. 21 |  | Bösel
| QR Code Speichern Funktion | done |  | 2 | 2
| Implementierung Grundfunktion print | done |  | 2 | 2
| Testen print Funktion | done |  | 2 | 2
Hartmann
| Funktion Kamera umschreiben | done |  | 1 | 1
0

## Sprint 5
Sprint 5 | Start: 17.12.2020 Ende: 30.12.2020
BACKLOG-AUFGABE & ID | Aufgaben | Verantwortlicher | Status | Aufwand in Stunden geschätzt | Aufwand in Stunden (tatsächtlich) | Kommentar
User Story Nr. 19 |  | Dötzel
| Station Handler integrieren |  | done | 2 | 2
| Berechnung Position in calcQR |  | done | 1 | 1
| Bildpfade anpasssen + Bildgröße ermitteln |  | done | 1 | 1
| UI Entwurf |  | done | 2 | 2
User Story Nr. 16 |  | Burkert
| Statische Klasse zur Verwaltung der Stationen |  |  | 4 | 4
| Rotation zur Relativen Postionsmethode hinzufügen |  |  | 1 | 2
| Stationen löschen |  |  | 2 | 2
| Code anpassen und kommentieren |  |  | 1 | 1
User Story Nr. 9 |  | Nentwig
Als Kunde möchte ich jeden Ladungsträger individuell verwalten (Anlegen, Bearbeiten, QR Code Zuweisung, ID, Website zum Erstellen Link hinterlegen) | SettingsController + Funktionen |  |  | 2 | 3
| Carrier Panel + Carrier Buttion+ Carrier Info + Funktionen |  |  | 2 | 3
| Print Button + Panel + Funktion |  |  | 1 | 2
| Verknüpfung Load / Save Funktion |  |  | 1 | 2
User Story Nr. 24 |  | Kovacsik
| Load / Save Funktion implementiert | offen |  | 2
| Models für DataStations, Carrier und Game Data | done |  | 2 | 2
Orga |  | Filser
| CarrierHandler Einarbeitung | done |  | 1 | 2
| Dokumente aktualisieren | done |  | 1 | 1
User Story Nr. 2 |  | Bösel
| Bugfixing Carrier Positioning | done |  | 1 | 3

## Sprint 6
Sprint 3 | Start: 31.12.2020 Ende: 13.01.2021
BACKLOG-AUFGABE & ID | Aufgaben | Verantwortlicher | Status | Aufwand in Stunden geschätzt | Aufwand in Stunden (tatsächtlich) | Kommentar
User Story Nr. 20 + 9 |  | Nentwig
Als Benutzer möchte ich verschiedene Konfigurationen selbst definieren (Pfadangabe Shared Ordner, Standortspezifisches) | Dropdown Menü in GUI |  |  | 2 | 3
| Pfandangabe der Bilder in GUI |  |  | 1 | 2
Als Kunde möchte ich jeden Ladungsträger individuell verwalten | Buttons + Felder + Filter anpassen/erweitern |  |  | 3 | 5
| Code aufräumen und kommentieren |  |  | 2 | 2
User Story Nr. 12 |  | Dötzel
Als Benutzer möchte ich eine Auflistung der aktuell dazugehörigen Ladungsträger pro Station am Bildschirm angezeigt bekommen | Drehung entsprechend des QR Code Rotation |  |  | 2 | 3
| Kamera Order automatisch erstellen |  |  | 1 | 1
| UI Responsive Design + auf Deutsch |  |  | 5 | 5
| SampleCarrier(list) als Childs von Area erstellen |  |  | 2 | 3
Burkert
| Kamera Bereiche als Datenstruktur |  |  | 1 | 1
| ID System implementieren |  |  | 1 | 1
| UI mit mit StationHandler verknüpfen |  |  | 2 | 2
| Methode Hintergrundbild |  |  | 2 | 2
User Story Nr. 2 |  | Filser
Als Benutzer möchte ich eine Überwachung der Ladungsträger (grobe Übersicht über Standort ) | Mehrere QR Codes aus Bild einlesen |  |  | 2 | 3
| Bildauswertung (Fotos + Ergebnis) |  |  | 2 | 5
| Whitelist erweitert |  |  | 1 | 1
| Erstellen Vortrag + Orga |  |  | 1 | 2
Bösel
| Carrier Positionierung verbessern |  |  | 3 | 3
| Integration von zwei Funktionscycles (Auslesen und zeichen der Daten) |  |  | 3 | 4
| FileHandler implementieren |  |  | 2 | 3
| Bugfixing UI |  |  | 2 | 4

## Sprint 7
Abschluss | Start: 14.01.2021 Ende: 15.01.2021
BACKLOG-AUFGABE & ID | Aufgaben | Verantwortlicher | Status | Aufwand in Stunden geschätzt | Aufwand in Stunden (tatsächtlich) | Kommentar
User Story Nr. 16 |  | Dötzel
| Handbuch erstellen |  | done | 2 | 2
| Button für Modus Wechsel |  | done | 1 | 1
Als Benutzer möchte ich jede Station einzeln anzeigen (Verlinkung in der Liste) und ein optisches Feedback (Highlight) in der Liste erhalten | Ausgewählte Station farblich highlighten |  | done | 1 | 1
Orga |  | Filser
| Git aktualisieren |  | done | 1 | 2
| Dokumente erstellen |  | done | 3 | 5
| Backlogs aktualisieren |  | done | 1 | 2
| Burn Down Chart |  | done | 1 | 1
Orga |  | Nentwig
| Use Case Modell + Diagramm erstellen |  | done | 1 | 1
| Statusanzeigen auf Deutsch |  | done | 1 | 1
Orga |  | Bösel
| Code aufräumen |  | done | 1 | 2
| Bugfixing |  | done | 1 | 5
User Story Nr.

## Vorlage
Sprint 1 | Start: 26.10.2020 Ende: 03.11.2020
BACKLOG-AUFGABE & ID | Aufgaben | Verantwortlicher | Status | Aufwand in Stunden geschätzt | Aufwand in Stunden (tatsächtlich) | Kommentar
User Story Nr.
User Story Nr.
User Story Nr.
User Story Nr.
User Story Nr.
User Story Nr.