## Tabelle1
Sprint 1
Sprint Ziel
Wir wollen die Testumgebung festlegen, aufbauen und testen.
|  | Start |  |  | Ende
|  | 2020-10-26 |  |  | 2020-10-30
Sprint Backlog
ID | Verantwortlicher | User Story | Übernahmekriterium | Notiz | Aufwandspunkte(Tage) | Tatsächlicher Aufwand (Tage)
24 | VD | Als Programmierer möchte ich eine Grundstruktur für Menüführung entwickeln
|  |  | Tasks | Status
|  |  | Grundstruktur festlegen (Übersicht, Räume ..) | offen
|  |  | Diagramm | offen
|  |  | Test | offen
8 | FB | Als Benutzer möchte ich jeden Ladungsträger anhand eines QR Codes identifizieren können (Position, Drehung)
|  |  | Tasks | Status
|  |  | QR Code erkennen | offen
|  |  | Position ermitteln | offen
|  |  | Drehung erkennen | offen
| alle | Testraum und System festlegen
|  |  | Tasks | Status
|  |  | Kameras testen | offen
|  |  | Größe der QR Codes bla bla | offen
14 | NB | Als Benutzer möchte ich mit Hilfe einer Funktion die Wände anhand des importierten Plans zeichnen können (Struktur des Raums festelgen)
|  |  | Tasks | Status
|  |  | Kamera anlegen | offen
|  |  | Raum anlegen | offen
|  |  | Positionsangaben | offen
| MN | Klassendiagramm
|  |  | Task | Status
|  |  | Grobe Übersicht | offen
|  |  | Offene Punkte suchen | offen