## Export Summary
This document was exported from Numbers. Each table was converted to an Excel worksheet. All other objects on each Numbers sheet were placed on separate worksheets. Please be aware that formula calculations may differ in Excel.
Numbers Sheet Name | Numbers Table Name | Excel Worksheet Name
Sheet 1
| Table 2 | Sheet 1 - Table 2
| Table 3 | Sheet 1 - Table 3

## Sheet 1 - Table 2
Name: | Burkert, Niko
Matt Nr.: | 3131595
Projekt: | Carrier Tracking
Team: | FFFMNSV

## Sheet 1 - Table 3
Datum [DD/MM/YY] | Dauer [h] | Überbegriff | Beschreibung
2020-10-14 | 2 | Team Meeting
2020-10-20 | 5 | Bus erstellen | Einarbeiten in Unity
2020-10-28 | 2 | Kamera Tests | Treffen in der THU für erste Testfotos der QR Codes
2020-11-03 | 2 | Objekt Orientiert | Zu Grundlegende Objektklassen erstellt
2020-11-04 | 1 | Team Meeting
2020-11-15 | 6.5 | Kamera Bereiche | Kamera Bereiche: rotieren, anlegen, löschen, umpositionierten
2020-11-16 | 1 | Team Meeting
2020-11-25 | 1 | Team Meeting
2020-11-30 | 1 | Carrier Positon | Positionierung der Carrier relativ zum Kamera Bereich
2020-12-02 | 1 | Team Meeting
2020-12-09 | 1 | Team Meeting
2020-12-11 | 2 | Bugfixing
2020-12-14 | 1 | Team Meeting
2020-12-23 | 5 | Station Handler | Statische Klasse zur Verwaltung von den Stationen
2020-12-28 | 1 | Team Meeting
2020-12-29 | 2 | Linked Station | Verknüpft Stationen miteinander in einer dafür angelegten Datenstruktur
2020-12-30 | 1 | Bugfixes / Facelift | Stationen können nun gelöscht werden / Code den Konventionen nachgeholt
2021-01-02 | 1.5 | Extended Station Interface | Kamera Bereiche sind nun ebenfalls als Datenstruktur vorhanden und in einem ID System, im Station Object, hinterlegt
2021-01-03 | 1 | Team Meeting
2021-01-06 | 1 | Link UI | UI wurde mit den Grundlegenden Funktionen des StationHandler verknüpft
2021-01-11 | 1 | Team Meeting
2021-01-11 | 1.5 | PNG + Bugfixes | Methode zum laden einer PNG als Textur für die Kamera Bereiche + Bugfixes
2021-01-12 | 1 | Aufräumen | Nicht mehr gebrauchte und nie implementierte Code Bereiche entfernt