## Sprint 1
Sprint 1 | Start: 26.10.2020 Ende: 03.11.2020
BACKLOG-AUFGABE & ID | Aufgaben | Verantwortlicher | Status | Aufwand in Stunden geschätzt | Aufwand in Stunden (tatsächtlich) | Kommentar
User Story Nr. 24 |  | Dötzel
Als Programmierer möchte ich eine Grundstruktur für Menüführung entwickeln | Grundstruktur festlegen (Übersicht, Räume ..) |  | done | 2 | 3
| Weitere Tabs anlegen |  | done | 2 | 1
| Test |  | offen | 1
User Story Nr. 8 |  | Bösel
Als Benutzer möchte ich jeden Ladungsträger anhand eines QR Codes identifizieren können (Position, Drehung) | QR Code erkennen |  | done | 2 | 2
| Position ermitteln |  | done | 2 | 3
| Drehung erkennen |  | offen | 1 | 1
alle
Testraum und System festlegen | Kameras testen |  | done | 1 | 1
| Notwendige Größe der QR Codes ermitteln |  | done | 0.5 | 1
User Story Nr. 14 |  | Burkert
Als Benutzer möchte ich mit Hilfe einer Funktion die Wände anhand des importierten Plans zeichnen können (Struktur des Raums festelgen) | Kamera anlegen |  | done | 2 | 2
| Raum anlegen |  | done | 3 | 2
| Positionsangaben |  | done | 1 | 1
Nentwig
Klassendiagramm erstellen | Grobe Übersicht erstellen |  | done | 1 | 1
Filser
Github und Projektorganisation | Git Repo anlegen,pflegen |  | done | 2 | 2
| Sprint Backlogs |  | done | 1 | 1
| Product Backlog |  | done | 1 | 1
| Organisatorisches |  | done | 1 | 1

## Sprint 2
Sprint 2 | Start: 04.11.2020 Ende: 17.11.2020
BACKLOG-AUFGABE & ID | Aufgaben | Verantwortlicher | Status | Aufwand in Stunden geschätzt | Aufwand in Stunden (tatsächtlich) | Kommentar
User Story Nr. 14 |  | Burkert
| Kamera anlegen und löschen |  | done
| Kamera rotieren |  | done
| sinnvolle Anordnung der GameObjects |  | done
Bugfixing
User Story Nr. 24 |  | Dötzel
| Grundstruktur festlegen (Übersicht, Räume ..) |  | done
| Flexible Grid |  | done
User Story Nr. 2 |  | Nentwig
| GameObject im Bildausschnitt platzieren |  | offen |  |  | Skript schreiben: GO (Ladungsträger) muss auf Bildausschnitt relativ positioniert werden und 2 Koordinaten (Ladungsträger x/y Koordinaten) zurückgeben
| Rahmen um x/y Koordinate |  | offen
User Story Nr. 8 |  | Bösel
| Drehung der QR Codes erkennen |  | offen
| Codeimplementation von eigenem Code in Unity/git |  | done
User Story Nr. 26 |  | Kovacsik
| Laden und Speicher der vorhandenen GO in JSON |  | done
| Codeimplementation von eigenem Code in Unity/git |  | offen
Filser
| GitHub Repository |  | done
| Dokumentation + Planung |  | done

## Sprint 3
Sprint 3 | Start: 18.11.2020 Ende: 01.12.2020
BACKLOG-AUFGABE & ID | Aufgaben | Verantwortlicher | Status | Aufwand in Stunden geschätzt | Aufwand in Stunden (tatsächtlich) | Kommentar
User Story Nr. |  | Dötzel
UI mit Funktionalitäten belegen | Station anlegen
QR-Code einlesen
Test-Simulation
User Story Nr. 2 |  | Filser
Anzeigen QR Code auf Plan | GameObject im Bildausschnitt platzieren
Tests
User Story Nr. |  | Bösel
Codeimplementation von eigenem Code in Unity/git
User Story Nr. 26 |  | Kovacsik
| Codeimplementation von eigenem Code in Unity/git | offen
User Story Nr. 14 + |  | Burkert

## Sprint 4
Sprint 4 | Start: 02.12.2020 Ende: 16.12.2020
BACKLOG-AUFGABE & ID | Aufgaben | Verantwortlicher | Status | Aufwand in Stunden geschätzt | Aufwand in Stunden (tatsächtlich) | Kommentar
User Story Nr. 1 |  | Hartmann
GUI Struktur erarbeiten | Layout festlegen | offen
| Funktionen darstellen | offen
| Inhalt in Theorie zusammenstellen | offen
User Story Nr. 6 + |  | Burkert
Stationhandler | Station erstellen | done
| verschiedene Ansichten | done
| Attribute festlegen | done
Tastenkombinationen implementiert
User Story Nr. 4 + 23 |  | Dötzel / Filser
| Bild einlesen und löschen (automatisiert) // Skript | done
| Mehrere QR Codes einlesen und anzeigen | offen
User Story Nr. 26 |  | Kovacsik
| Codeimplementation von eigenem Code in Unity/git | offen
User Story Nr. |  | Bösel
User Story Nr. |  | Nentwig

## Sprint 5
Sprint 5 | Start: 17.12.2020 Ende: 30.12.2020
BACKLOG-AUFGABE & ID | Aufgaben | Verantwortlicher | Status | Aufwand in Stunden geschätzt | Aufwand in Stunden (tatsächtlich) | Kommentar
User Story Nr.
User Story Nr.
User Story Nr.
User Story Nr.
User Story Nr.
User Story Nr.

## Sprint 6
Sprint 3 | Start: 31.12.2020 Ende: 13.01.2021
BACKLOG-AUFGABE & ID | Aufgaben | Verantwortlicher | Status | Aufwand in Stunden geschätzt | Aufwand in Stunden (tatsächtlich) | Kommentar
User Story Nr.
User Story Nr.
User Story Nr.
User Story Nr.
User Story Nr.
User Story Nr.

## Sprint 7
Abschluss | Start: 14.01.2021 Ende: 15.01.2021
BACKLOG-AUFGABE & ID | Aufgaben | Verantwortlicher | Status | Aufwand in Stunden geschätzt | Aufwand in Stunden (tatsächtlich) | Kommentar
User Story Nr.
User Story Nr.
User Story Nr.
User Story Nr.
User Story Nr.
User Story Nr.

## Vorlage
Sprint 1 | Start: 26.10.2020 Ende: 03.11.2020
BACKLOG-AUFGABE & ID | Aufgaben | Verantwortlicher | Status | Aufwand in Stunden geschätzt | Aufwand in Stunden (tatsächtlich) | Kommentar
User Story Nr.
User Story Nr.
User Story Nr.
User Story Nr.
User Story Nr.
User Story Nr.