## SprintBacklog
Sprint1
Sprint Ziel
Wir wollen die Testumgebung festlegen, aufbauen und testen.
|  | Start |  |  | Ende
|  | 2020-10-26 |  |  | 2020-11-03
Sprint Backlog
ID | Verantwortlicher | User Story | Übernahmekriterium | Notiz | Aufwandspunkte(Stunden) | Tatsächlicher Aufwand (Stunden)
24 | VD | Als Programmierer möchte ich eine Grundstruktur für Menüführung entwickeln
|  |  | Tasks | Status
|  |  | Grundstruktur festlegen (Übersicht, Räume ..) | offen | 2 | 3
|  |  | Weitere Tabs anlegen | done | 2 | 1
|  |  | Test | offen | 1
8 | FB | Als Benutzer möchte ich jeden Ladungsträger anhand eines QR Codes identifizieren können (Position, Drehung)
|  |  | Tasks | Status
|  |  | QR Code erkennen | done | 2 | 2
|  |  | Position ermitteln | done | 2 | 3
|  |  | Drehung erkennen | offen | 1 | 1
| alle | Testraum und System festlegen
|  |  | Tasks | Status
|  |  | Kameras testen | done | 1 | 1
|  |  | Notwendige Größe der QR Codes ermitteln | done | 0.5 | 1
14 | NB | Als Benutzer möchte ich mit Hilfe einer Funktion die Wände anhand des importierten Plans zeichnen können (Struktur des Raums festelgen)
|  |  | Tasks | Status
|  |  | Kamera anlegen | offen | 2 | 2
|  |  | Raum anlegen | done | 3 | 2
|  |  | Positionsangaben | offen |  | 1
| MN | Klassendiagramm
|  |  | Task | Status
|  |  | Grobe Übersicht | offen | 1 | 1
| FF/SH | GITHUB/ORGANISATION
|  |  | Task | Status
|  |  | Git Repo anlegen,pflegen | offen | 2 | 2
|  |  | Sprint Backlogs | offen | 1 | 1
|  |  | Product Backlog | offen | 1 | 1
|  |  | organisatorisches | offen | 1 | 1
Sprint Ziel:
Sprint 2 |  | Start 4.11.2020
14 | NB | Als Programmierer möchte ich eine Grundstruktur für Menüführung entwickeln
|  |  | Tasks | Status
|  |  | Kamera anlegen | offen
|  |  | Raum anlegen | offen
|  |  | Positionsangaben | offen
24 | VD | Als Benutzer möchte ich jeden Ladungsträger anhand eines QR Codes identifizieren können (Position, Drehung)
|  |  | Tasks | Status
|  |  | Grundstruktur festlegen (Übersicht, Räume ..) | offen
|  |  | Weitere Tabs anlegen/flexibles Grid anlegen | Offen → done |  | 4
|  |  | Test | offen
MN
|  |  | Tasks | Status
2 |  |  | GameObject im Bildausschnitt platzieren Skript schreiben: Er bekommt ein GO (Ladungsträger) zum platzieren, GO (Bildausschnitt) zu dem relativ positioniert werden soll, und 2 Koordinaten (Ladungsträger x/y Koordinaten | offen
2 |  |  | Rahmen um x/y Koordinate | Offen → done |  | 2
FB
|  |  | Tasks | Status
8 |  |  | Drehung erkennen | offen
8 |  |  | Codeimplementation von Fabis Code in Unity | offen
offen
FK
|  |  | Task | Status
26 |  |  | Laden und Speicher der vorhandenen GO in JSON | offen |  | 1.5 bis 11.11.2020
nächstes Meeting am 11.11.2020
nächstes Meeting am 16.11.2020 15:00 Uhr
Sprint
Sprint Ziel
|  | Start |  |  | Ende
Sprint Backlog
ID | Verantwortlicher |  | Übernahmekriterium | Notiz | Aufwandspunkte(Stunden) | Tatsächlicher Aufwand (Stunden)
|  |  | Tasks | Status
offen
offen
offen
|  |  | Tasks | Status
offen
offen
offen
|  |  | Tasks | Status
offen
offen
offen
|  |  | Tasks | Status
offen
offen
offen
|  |  | Task | Status
offen
offen
offen
offen

## Vorlage
Sprint
Sprint Ziel
|  | Start |  |  | Ende
Sprint Backlog
ID | Verantwortlicher |  | Übernahmekriterium | Notiz | Aufwandspunkte(Stunden) | Tatsächlicher Aufwand (Stunden)
|  |  | Tasks | Status
offen
offen
offen
|  |  | Tasks | Status
offen
offen
offen
|  |  | Tasks | Status
offen
offen
offen
|  |  | Tasks | Status
offen
offen
offen
|  |  | Task | Status
offen
offen
offen
offen