## Sprint 1
Sprint 1 | Start: 26.10.2020 Ende: 03.11.2020
BACKLOG-AUFGABE & ID | Aufgaben | Verantwortlicher | Status | Aufwand in Stunden geschätzt | Aufwand in Stunden (tatsächtlich) | Kommentar
User Story Nr. 23, 1 |  | Dötzel
Als Programmierer möchte ich eine Grundstruktur für Menüführung entwickeln | Grundstruktur festlegen (Übersicht, Räume ..) |  | done | 2 | 3
Als Benutzer möchte ich simple Menüführung und intuitive Bedienung | Weitere Tabs anlegen |  | done | 2 | 1
| Test |  | offen | 1 | 1
User Story Nr. 8 |  | Bösel
Als Benutzer möchte ich jeden Ladungsträger anhand eines QR Codes identifizieren können (Position, Drehung) | Suchen von geeigneter C# Bibliothek |  | done | 2 | 2
| Testen verschiedener Bibliotheken zur Erkennung von QR-Codes |  | done | 2 | 3
|  |  | offen | 1 | 1
User Story Nr. 25 |  | alle
Testraum und System festlegen | Kameras testen |  | done | 1 | 1
| Notwendige Größe der QR Codes ermitteln |  | done | 0.5 | 1
User Story Nr. 13,14 |  | Burkert
Als Benutzer möchte ich mit Hilfe einer Funktion die Wände anhand des importierten Plans zeichnen können (Struktur des Raums festelgen) | Grundlegende Objektklassen erstellt |  | done | 2 | 2
Als Programmierer möchte ich einen 2D Plan als Raumvorlage bereitgestellt bekommen | Raum anlegen |  | done | 3 | 2
| Positionsangaben |  | done | 1 | 1
Orga |  | Nentwig
Klassendiagramm erstellen | Grobe Übersicht erstellen |  | done | 1 | 1
Orga |  | Filser
Github und Projektorganisation | Git Repo anlegen,pflegen |  | done | 2 | 2
| Sprint Backlogs |  | done | 1 | 1
| Product Backlog |  | done | 1 | 1
| Organisatorisches |  | done | 1 | 1
User Story Nr. 24 |  | Kovacsik
Als Anwender möchte ich GameObjekts laden und speichern können | Erstellen Datenmodelle Ladungsträger |  | done | 1 | 1.5
| Erstellen Datenmodelle Station |  | done | 1 | 1

## Sprint 2
Sprint 2 | Start: 04.11.2020 Ende: 17.11.2020
BACKLOG-AUFGABE & ID | Aufgaben | Verantwortlicher | Status | Aufwand in Stunden geschätzt | Aufwand in Stunden (tatsächtlich) | Kommentar
User Story Nr. 2 |  | Burkert + Hartmann
Als Benutzer möchte ich eine Überwachung der Ladungsträger (grobe Übersicht über Standort ) | Kamera Bereiche anlegen und löschen |  | done | 2 | 3
| Kamera rotieren |  | done | 1 | 2
| Kamera umpositionieren |  | done | 1 | 2
| Bugfixing |  | done | 1 | 3
User Story Nr. 14 |  | Dötzel
Als Benutzer möchte ich mit Hilfe einer Funktion die Wände anhand des importierten Plans zeichnen können (Struktur des Raums festelgen) | Grundstruktur festlegen (Übersicht, Räume ..) |  | done | 1 | 1
| Flexible Grid |  | done | 1 | 1
| Merge QR Funktion |  | done | 1 | 1
User Story Nr. 8 |  | Bösel
Als Benutzer möchte ich jeden Ladungsträger anhand eines QR Codes identifizieren können (Position, Drehung) | QR Code erkennen |  | done | 3 | 3
| Position ermitteln |  | done | 3 | 3
| Codeimplementation von eigenem Code in Unity/git |  | done | 3 | 5
Orga |  | Filser
| GitHub Repository |  | done | 2 | 2
| Dokumentation + Planung |  | done | 1 | 1
| Offene Punkte mit Kunde abklären + Feedback |  | done | 1 | 1
User Story Nr. 24 |  | Kovacsik
Als Anwender möchte ich GameObjekts laden und speichern können | Export der Ladungsträger und Stationsobjekte über JSON in eine Datei |  | done | 2 | 2

## Sprint 3
Sprint 3 | Start: 18.11.2020 Ende: 01.12.2020
BACKLOG-AUFGABE & ID | Aufgaben | Verantwortlicher | Status | Aufwand in Stunden geschätzt | Aufwand in Stunden (tatsächtlich) | Kommentar
User Story Nr. 19 |  | Dötzel
Als Benutzer möchte ich Ladungsträger bestehende Stationen zuteilen | Station anlegen |  | done | 1 | 1
| QR-Code einlesen (relativ zur Area) |  | done | 1 | 1
| Test-Simulation |  | done | 1 | 1
Orga |  | Filser
| Erstellung Meilenstein Vortrag |  | done | 2 | 2
| Backlogs aktualisieren |  | done | 1 | 1
| QR-Code einlesen (relativ zur Area) |  | done | 1 | 1
User Story Nr. 19 + 6 |  | Burkert
Als Benutzer möchte ich Ladungsträger bestehende Stationen zuteilen | Positionierung der Carrier relativ zum Kamera Bereich |  | done | 1 | 1
| Berechnungen im CarrierHandler |  | done | 1 | 1
Als Kunde möchte ich verschiedene Funktionen per Tastenkombination freischalten | Tastenkürzel implementiert |  | done | 1 | 1
User Story Nr. 8 |  | Bösel
| QR Code Drehung erkennen |  | done | 2 | 3
| Verbessern + Bugfixing |  | done | 2 | 2
User Story Nr. 24 |  | Kovacsik
Als Anwender möchte ich GameObjekts laden und speichern können | Einlesen der Datei und erstellen von Stations und Ladungsträger Objekte aus den JSON |  | done | 1 | 1
| GameObjects aus Unity über JSON zu Serialisieren |  | offen | 2 | 2

## Sprint 4
Sprint 4 | Start: 02.12.2020 Ende: 16.12.2020
BACKLOG-AUFGABE & ID | Aufgaben | Verantwortlicher | Status | Aufwand in Stunden geschätzt | Aufwand in Stunden (tatsächtlich) | Kommentar
User Story Nr. 1 |  | Hartmann
Als Benutzer möchte ich simple Menüführung und intuitive Bedienung | Layout festlegen |  | done | 1 | 1
| Funktionen darstellen |  | done | 1 | 1
| Inhalt in Theorie zusammenstellen |  | done | 2 | 1
User Story Nr. 17 |  | Burkert
Als Benutzer möchte ich verschiedene Stationen anlegen können (Kamerapositionierung und Bildauschnitt) | Bugfixing |  | done | 2 | 2
User Story Nr. 4, 22, 3 |  | Dötzel
Als Programmierer möchte ich dass die Bilder automatisiert gelöscht werden (1 Bild Backup) | Bild einlesen und löschen zyklisch |  | done | 3 | 2
Als Programmierer möchte ich eine gemeinsame Schnittstelle (Shared Ordner) zum Datenaustausch der Bilder | Dateipfad verallgemeinern |  | done | 2 | 2
Als Benutzer möchte ich Echzeit Informationen | Updatezykklus anpassen |  | done | 1 | 1
User Story Nr. 1 |  | Nentwig
Als Benutzer möchte ich simple Menüführung und intuitive Bedienung | GUI Planes umsetzen |  | done | 2 | 2
| Buttons implementieren + Funktion |  | done | 2 | 3
| Panels: +Station, +Carrier, +quit |  | done | 2 | 3
Orga |  | Filser
| Backlog aktualisieren |  | done | 1 | 2
| Vortrag vorbereiten |  | done | 2 | 2
| aktuellen Stand erfahren aufgrund Ausfall |  | done | 2 | 2
User Story Nr. 21 |  | Bösel
Als Programmierer möchte ich die QR Codes in einer entsprechenden Größe erhalten und Kunde zur Verfügung stellen | QR Code Speichern Funktion |  | done | 2 | 2
| Implementierung Grundfunktion print |  | done | 2 | 2
| Testen print Funktion |  | done | 2 | 2
User Story Nr. 24 |  | Kovacsik
Als Anwender möchte ich GameObjekts laden und speichern können | GameObjects aus Unity über JSON zu Serialisieren |  | offen | 1 | 1.5
| Umstieg von JSON Serialisierung auf Binary Files |  | done | 2 | 3
0

## Sprint 5
Sprint 5 | Start: 17.12.2020 Ende: 30.12.2020
BACKLOG-AUFGABE & ID | Aufgaben | Verantwortlicher | Status | Aufwand in Stunden geschätzt | Aufwand in Stunden (tatsächtlich) | Kommentar
Dötzel
| Station Handler integrieren |  | done | 2 | 2
| Berechnung Position in calcQR |  | done | 1 | 1
| Bildpfade anpasssen + Bildgröße ermitteln |  | done | 1 | 1
| UI Entwurf |  | done | 2 | 2
User Story Nr. 16 |  | Burkert
Als Benutzer möchte ich jede Station einzeln anzeigen (Verlinkung in der Liste) | Statische Klasse zur Verwaltung der Stationen |  | done | 4 | 4
| Rotation zur Relativen Postionsmethode hinzufügen |  | done | 1 | 2
| Stationen löschen |  | done | 2 | 2
| Code anpassen und kommentieren |  | done | 1 | 1
User Story Nr. 9, 18, 20 |  | Nentwig
Als Kunde möchte ich jeden Ladungsträger individuell verwalten (Anlegen, Bearbeiten, QR Code Zuweisung, ID, Website zum Erstellen Link hinterlegen) | SettingsController + Funktionen |  | done | 2 | 3
| Carrier Panel + Carrier Buttion+ Carrier Info + Funktionen |  | done | 2 | 3
| Print Button + Panel + Funktion |  | done | 1 | 2
| Verknüpfung Load / Save Funktion |  | done | 1 | 2
User Story Nr. 24 |  | Kovacsik
Als Anwender möchte ich GameObjekts laden und speichern können | Load / Save Funktion entwickelt |  | done | 2 | 2
| Load / Save Funktion in Unity integriert |  | done | 1 | 3
Orga |  | Filser
| CarrierHandler Einarbeitung |  | done | 1 | 2
| Dokumente aktualisieren |  | done | 1 | 1
User Story Nr. 19 |  | Bösel
Als Benutzer möchte ich Ladungsträger bestehende Stationen zuteilen | Bugfixing Carrier Positioning |  | done | 1 | 3
Hartmann
| Funktion Kamera umschreiben |  | done | 1 | 1

## Sprint 6
Sprint 3 | Start: 31.12.2020 Ende: 13.01.2021
BACKLOG-AUFGABE & ID | Aufgaben | Verantwortlicher | Status | Aufwand in Stunden geschätzt | Aufwand in Stunden (tatsächtlich) | Kommentar
User Story Nr. 20, 9, 10 |  | Nentwig
Als Benutzer möchte ich verschiedene Konfigurationen selbst definieren (Pfadangabe Shared Ordner, Standortspezifisches) | Dropdown Menü in GUI |  | done | 2 | 3
| Pfandangabe der Bilder in GUI |  | done | 1 | 2
Als Kunde möchte ich jeden Ladungsträger individuell verwalten | Buttons + Felder + Filter anpassen/erweitern |  | done | 3 | 5
| Code aufräumen und kommentieren |  | done | 2 | 2
User Story Nr. 12 |  | Bösel
Als Benutzer möchte ich eine Auflistung der aktuell dazugehörigen Ladungsträger pro Station am Bildschirm angezeigt bekommen | Drehung entsprechend des QR Code Rotation |  | done | 2 | 3
| Kamera Order automatisch erstellen |  | done | 1 | 1
| UI Responsive Design + auf Deutsch |  | done | 5 | 5
| SampleCarrier(list) als Childs von Area erstellen |  | done | 2 | 3
User Story Nr. 17 |  | Burkert
Als Benutzer möchte ich verschiedene Stationen anlegen können (Kamerapositionierung und Bildauschnitt) | Kamera Bereiche als Datenstruktur |  | done | 1 | 1
| ID System implementieren |  | done | 1 | 1
| UI mit mit StationHandler verknüpfen |  | done | 2 | 2
| Methode Hintergrundbild |  | done | 2 | 2
User Story Nr. 2 |  | Filser
Als Benutzer möchte ich eine Überwachung der Ladungsträger (grobe Übersicht über Standort ) | Mehrere QR Codes aus Bild einlesen |  | done | 2 | 3
| Bildauswertung (Fotos + Ergebnis) |  | done | 2 | 5
| Erstellen Vortrag + Orga |  | done | 1 | 1
User Story Nr. 19, 22 |  | Dötzel
| Carrier Positionierung verbessern |  | done | 3 | 3
Als Programmierer möchte ich dass die Bilder automatisiert gelöscht werden (1 Bild Backup) | Integration von zwei Funktionscycles (Auslesen und zeichen der Daten) |  | done | 3 | 4
Als Benutzer möchte ich Ladungsträger bestehende Stationen zuteilen | FileHandler implementieren |  | done | 2 | 3
| Bugfixing UI |  | done | 2 | 4
User Story Nr. 24 |  | Kovacsik
Als Anwender möchte ich GameObjekts laden und speichern können | Anlegen Lade und Speicherfunktion für Optionen |  | done | 1 | 1
| Automatisches Laden der Stationen und Ladungsträger zum Programmstart |  | done | 1 | 1
| Funktionen für Bearbeiten und Löschen von Ladungsträgern implementiert |  | done | 1 | 1
| Gesamtaufwand geschätzt | Gesamtaufwand tatsächlich
| 42 | 56
Datum | tatsächlich | ideal
2020-12-31 | 42 | 42
2021-01-01 | 40 | 39
2021-01-02 | 38 | 36
2021-01-03 | 38 | 33
2021-01-04 | 35 | 30
2021-01-05 | 24 | 27
2021-01-06 | 20 | 24
2021-01-07 | 19 | 21
2021-01-08 | 18 | 18
2021-01-09 | 17 | 15
2021-01-10 | 15 | 12
2021-01-11 | 10 | 9
2021-01-12 | 7 | 6
2021-01-13 | 5 | 3
2021-01-14 | 0 | 0

## Sprint 7
Abschluss | Start: 14.01.2021 Ende: 15.01.2021
BACKLOG-AUFGABE & ID | Aufgaben | Verantwortlicher | Status | Aufwand in Stunden geschätzt | Aufwand in Stunden (tatsächtlich) | Kommentar
User Story Nr. 26 |  | Dötzel
Als Benutzer möchte ich und ein optisches Feedback (Highlight) über ausgewählten Ladungsträger in der Liste erhalten | Handbuch erstellen |  | done | 2 | 2
| Button für Modus Wechsel |  | done | 1 | 1
| Ausgewählte Station farblich highlighten |  | done | 1 | 1
Orga |  | Filser + Hartmann
| Git aktualisieren |  | done | 1 | 2
| Dokumente erstellen |  | done | 3 | 5
| Backlogs aktualisieren |  | done | 1 | 2
| Burn Down Chart |  | done | 1 | 1
Orga |  | Nentwig
| Use Case Modell + Diagramm erstellen |  | done | 1 | 1
| Statusanzeigen auf Deutsch |  | done | 1 | 1
Orga |  | Bösel
| Code aufräumen |  | done | 1 | 2
| Bugfixing |  | done | 1 | 5
User Story Nr. 24 |  | Kovacsik + Burkert
Als Anwender möchte ich GameObjekts laden und speichern können | Neue Ladefunktion implementiert, Ladungsträger Modell überarbeitet |  | done | 1 | 1
| Bugfixing |  | done | 2 | 2

## Vorlage
Sprint 1 | Start: 26.10.2020 Ende: 03.11.2020
BACKLOG-AUFGABE & ID | Aufgaben | Verantwortlicher | Status | Aufwand in Stunden geschätzt | Aufwand in Stunden (tatsächtlich) | Kommentar
User Story Nr.
User Story Nr.
User Story Nr.
User Story Nr.
User Story Nr.
User Story Nr.

## Daten
Sprint 1 |  |  | Sprint 2 |  |  | Sprint 3 |  |  | Sprint 4
| Gesamtaufwand geschätzt | Gesamtaufwand tatsächlich |  | Gesamtaufwand geschätzt | Gesamtaufwand tatsächlich |  | Gesamtaufwand geschätzt | Gesamtaufwand tatsächlich |  | Gesamtaufwand geschätzt | Gesamtaufwand tatsächlich
| 25.5 | 26.5 |  | 23 | 30 |  | 17 | 18 |  | 32 | 34.5
| tatsächlich | ideal |  | tatsächlich | ideal |  | tatsächlich | ideal |  | tatsächlich | ideal
2020-10-25 | 25.5 | 25.5 | 2020-11-04 | 23 | 23 | 2020-11-18 | 17 | 17 | 2020-12-02 | 32 | 32
2020-10-26 | 20.5 | 23 | 2020-11-05 | 23 | 21.4 | 2020-11-19 | 14 | 15.8 | 2020-12-03 | 28 | 29.2
2020-10-27 | 16.5 | 20.5 | 2020-11-06 | 19 | 19.8 | 2020-11-20 | 14 | 14.6 | 2020-12-04 | 28 | 26.4
2020-10-28 | 14.5 | 18 | 2020-11-07 | 19 | 18.2 | 2020-11-21 | 11 | 13.4 | 2020-12-05 | 28 | 23.6
2020-10-29 | 14 | 15.5 | 2020-11-08 | 15 | 16.6 | 2020-11-22 | 11 | 12.2 | 2020-12-06 | 20 | 20.8
2020-10-30 | 14 | 13 | 2020-11-09 | 15 | 15 | 2020-11-23 | 11 | 11 | 2020-12-07 | 18 | 18
2020-10-31 | 14 | 10.5 | 2020-11-10 | 15 | 13.4 | 2020-11-24 | 11 | 9.8 | 2020-12-08 | 14 | 15.2
2020-11-01 | 3 | 8 | 2020-11-11 | 15 | 11.8 | 2020-11-25 | 9 | 8.6 | 2020-12-09 | 14 | 12.4
2020-11-02 | 0 | 5.5 | 2020-11-12 | 13 | 10.2 | 2020-11-26 | 9 | 7.4 | 2020-12-10 | 14 | 9.6
2020-11-03 | 0 | 2.5 | 2020-11-13 | 11 | 8.6 | 2020-11-27 | 9 | 6.2 | 2020-12-11 | 12 | 9.6
2020-11-04 | 0 | 0 | 2020-11-14 | 9 | 7 | 2020-11-28 | 9 | 5 | 2020-12-12 | 10 | 6.8
|  |  | 2020-11-15 | 3 | 5.4 | 2020-11-29 | 5 | 3.8 | 2020-12-13 | 8 | 4
|  |  | 2020-11-16 | 3 | 3.8 | 2020-11-30 | 3 | 2.6 | 2020-12-14 | 8 | 2
|  |  | 2020-11-17 | 3 | 2.2 | 2020-12-01 | 3 | 1.3 | 2020-12-15 | 4 | 1
|  |  | 2020-11-18 | 0 | 0 | 2020-12-02 | 0 | 0 | 2020-12-16 | 0 | 0
Sprint 5 |  |  | Sprint 6 |  |  | Sprint 7
| Gesamtaufwand geschätzt | Gesamtaufwand tatsächlich |  | Gesamtaufwand geschätzt | Gesamtaufwand tatsächlich |  | Gesamtaufwand geschätzt | Gesamtaufwand tatsächlich
| 27 | 37 |  | 42 | 56 |  | 17 | 26
| tatsächlich | ideal | Datum | tatsächlich | ideal |  | tatsächlich | ideal
2020-12-16 | 27 | 27 | 2020-12-31 | 42 | 42 | 2021-01-14 | 17 | 17
2020-12-17 | 27 | 25 | 2021-01-01 | 40 | 39 | 2021-01-15 | 10 | 8.5
2020-12-18 | 27 | 23 | 2021-01-02 | 38 | 36 | 2021-01-16 | 0 | 0
2020-12-19 | 24 | 21 | 2021-01-03 | 38 | 33
2020-12-20 | 22 | 19 | 2021-01-04 | 35 | 30
2020-12-21 | 20 | 17 | 2021-01-05 | 24 | 27
2020-12-22 | 18 | 15 | 2021-01-06 | 20 | 24
2020-12-23 | 13 | 13 | 2021-01-07 | 19 | 21
2020-12-24 | 13 | 11 | 2021-01-08 | 18 | 18
2020-12-25 | 13 | 9 | 2021-01-09 | 17 | 15
2020-12-26 | 13 | 7 | 2021-01-10 | 15 | 12
2020-12-27 | 8 | 5 | 2021-01-11 | 10 | 9
2020-12-28 | 6 | 3 | 2021-01-12 | 7 | 6
2020-12-29 | 6 | 1 | 2021-01-13 | 5 | 3
2020-12-30 | 0 | 0 | 2021-01-14 | 0 | 0