## Tabelle1
Sprint 1
Sprint Ziel
Wir wollen die Testumgebung festlegen, aufbauen und testen.
|  | Start |  |  | Ende
|  | 2020-10-26 |  |  | 2020-11-03
Sprint Backlog
ID | Verantwortlicher | User Story | Übernahmekriterium | Notiz | Aufwandspunkte(Tage) | Tatsächlicher Aufwand (Tage)
24 | VD | Als Programmierer möchte ich eine Grundstruktur für Menüführung entwickeln
|  |  | Tasks | Status
|  |  | Grundstruktur festlegen (Übersicht, Räume ..) | done |  | 3
|  |  | Weitere Tabs anlegen | done |  | 1
|  |  | Test | offen
8 | FB | Als Benutzer möchte ich jeden Ladungsträger anhand eines QR Codes identifizieren können (Position, Drehung)
|  |  | Tasks | Status
|  |  | QR Code erkennen | offen |  | 2
|  |  | Position ermitteln | offen |  | 3
|  |  | Drehung erkennen | offen |  | 1
| alle | Testraum und System festlegen
|  |  | Tasks | Status
|  |  | Kameras testen | done |  | 1
|  |  | Notwendige Größe der QR Codes ermitteln | done |  | 1
14 | NB | Als Benutzer möchte ich mit Hilfe einer Funktion die Wände anhand des importierten Plans zeichnen können (Struktur des Raums festelgen)
|  |  | Tasks | Status
|  |  | Kamera anlegen | offen |  | 2
|  |  | Raum anlegen | done |  | 2
|  |  | Positionsangaben | offen |  | 1
| MN | Klassendiagramm
|  |  | Task | Status
|  |  | Grobe Übersicht | offen |  | 1
|  |  | Offene Punkte suchen | offen
| FF/SH | GITHUB/ORGANISATION
|  |  | Task | Status
|  |  | Git Repo anlegen,pflegen | offen |  | 2
|  |  | Sprint Backlogs | offen |  | 1
|  |  | Product Backlog | offen |  | 1
|  |  | organisatorisches | offen |  | 1