## Sheet 1
Name: | Burkert, Niko
Matt Nr.: | 3131595
Projekt: | Carrier Tracking
Team: | FFFMNSV
|  | Datum [DD/MM/YY] | Dauer [h] | Buchungsposition | Beschreibung
|  | 2020-10-14 | 2 | Team Meeting | Kick-Off & Vision
|  | 2020-10-20 | 5 | Bus erstellen | Einarbeiten in Unity
|  | 2020-10-26 | 2 | Team Meeting | Team-, Aufgabenverteilung & Product Backlog
|  | 2020-10-28 | 2 | Kamera Tests | Treffen in der THU für erste Testfotos der QR Codes
|  | 2020-11-02 | 1 | Sprint | Sprint - Präsentation vom aktuellen Stand
|  | 2020-11-03 | 2.5 | Objekt Orientiert | Zu Grundlegende Objektklassen mit ihren Methoden erstellt
|  | 2020-11-04 | 1 | Team Meeting | Neue Aufgabenverteilung und abgleich mit letztem Stand
|  | 2020-11-11 | 0.5 | Sprint | Sprint - Präsentation vom aktuellen Stand
|  | 2020-11-12 | 1 | Animierte Textur | Implementierung animierter Textur für Kamera Bereiche
|  | 2020-11-15 | 3.5 | Kamera Bereiche | Kamera Bereiche mit Sebastian zusammen vollendet
|  | 2020-11-16 | 1 | Team Meeting | Neue Aufgabenverteilung und abgleich mit letztem Stand
|  | 2020-11-16 | 1 | Sprint | Sprint - Präsentation vom aktuellen Stand
|  | 2020-11-25 | 1 | Team Meeting | Neue Aufgabenverteilung und abgleich mit letztem Stand
|  | 2020-11-30 | 1.5 | Carrier Positon | Positionierung der Carrier relativ zum Kamera Bereich
|  | 2020-12-02 | 1 | Team Meeting | Neue Aufgabenverteilung und abgleich mit letztem Stand
|  | 2020-12-09 | 1 | Sprint | Sprint - Präsentation vom aktuellen Stand
|  | 2020-12-11 | 2 | Bugfixing | Zuverlässigkeit bisher implementierter Methoden verbessert
|  | 2020-12-14 | 1 | Team Meeting | Neue Aufgabenverteilung und abgleich mit letztem Stand
|  | 2020-12-14 | 1 | Sprint | Sprint - Präsentation vom aktuellen Stand
|  | 2020-12-23 | 5.5 | Station Handler | Statische Klasse zur Verwaltung von den Stationen
|  | 2020-12-28 | 1 | Team Meeting | Neue Aufgabenverteilung und abgleich mit letztem Stand
|  | 2020-12-29 | 2 | Linked Station | Verknüpfung mit Viktor der Stationen in einer dafür angelegten Datenstruktur
|  | 2020-12-30 | 1 | Bugfixes / Facelift | Stationen können nun gelöscht werden / Code den Konventionen nachgeholt
|  | 2021-01-02 | 1.5 | Extended Station Interface | Kamera Bereiche sind nun ebenfalls als Datenstruktur vorhanden und in einem ID System, im Station Object, hinterlegt
|  | 2021-01-03 | 1 | Team Meeting | Planung Zusammenführung der einzelnen Codes
|  | 2021-01-06 | 1.5 | Link UI | UI wurde mit den Grundlegenden Funktionen des StationHandler verknüpft
|  | 2021-01-08 | 2 | UI Design | Mögliches UI Design Ziel gezeichnet
|  | 2021-01-11 | 1 | Team Meeting | Letzte Aufgabenverteilung, Präsentations Besprechnung, Missstände aufgeklärt
|  | 2021-01-11 | 2.5 | PNG + Bugfixes | Methode zum laden einer PNG als Textur für die Kamera Bereiche + Bugfixes
|  | 2021-01-12 | 1 | Aufräumen | Nicht mehr gebrauchte und nie implementierte Code Bereiche entfernt
|  | 2021-01-13 | 1 | Sprint & Meeting | Sprint mit Herrn Lunde & EvoBus mit Nachbesprechung im Team
|  | 2021-01-14 | 2 | Bugfixes / Facelift | Code den Konventionen nachgeholt & Kleine Bugs (anzeige Fehler) behoben